## Fristen_Deadlines
GET Nord |  |  |  | Termine / Deadlines
19. - 21.11.2020 | [8 empty] | 2020-11-19
get-nord.de
2020-03-09
Deutsch / German (in alphabetischer Reihenfolge) | [6 empty] | Englisch / English (in alphabetical order)
Auswahl klick | Auswahl | Leistungen |  | Bestelltermin | Erledigt ü | Erledigt | Section click | Selection | Services | Bemerkungen |  | Deadline | Done ü | done
|  | Abfallentsorgung | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Additional stand equipment |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Abnahmepflichtige Anlagen und Einrichtungen | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Advance stand erection |  | 1900-09-11 | 2020-10-15
|  | Anmeldung der Anlieferung Exponate/Schwerlasten | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Advertising at the trade fair site |  | 1900-09-11 | 2020-09-24
|  | Anzeige Fachbauleiter | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Advertising your trade fair appearance |  | 1900-09-11 | 2020-10-15
|  | Audio-Video-Technik | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Application for insurance | 2020-09-24 | 1900-09-11 | 2020-09-24
|  | Auf- und Abbauhilfen | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Approval of stand construction |  | 1900-09-11 | 2020-09-24
|  | Ausstellerausweise | 255 | 2020-11-12 |  |  |  |  | Audio-visual equipment |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Banner u. Großformatdrucke | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Banners and giant prints |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Besprechungsräume | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Cab coupons |  | 1900-09-11 | 2020-11-05
|  | Bewachung | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Catering |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Blumendekoration | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Ceiling fixtures/suspended items |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Bodenbeläge | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Cleaning |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Catering/Getränke u. Snacks | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Compressed-air connection |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Deckenabhängungen/Traversen | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Delivery of exhibits |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Druckluftanschluss | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | EC cash systems |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | EC-Cash | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Electrical installations |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Einladungen | 255 | 2020-11-12 |  |  |  |  | Empty shopping basket |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Elektroinstallation | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Equipment requiring registration and inspection |  | 1900-09-11 | 2020-09-24
|  | Gaststättengesetz (Ausschank von Alkohol) | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Exhibitor passes | 2020-10-15 | 1900-09-11 | 2020-11-12
|  | Hostessen | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Floor coverings |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Hotel- und Reiseservice | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Flower decoration |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Informations- und Kommunikationstechnologie | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Guard services |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Kühlmöbel | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Hired furniture and fittings |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | LeadTracking | 255 | 2020-11-12 |  |  |  |  | Hiring trade fair staff |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Mietmöbel | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Hotel and travel service | 2020-10-15 | 1900-09-11 | 2020-09-24
|  | Musiknutzung bei Messen (GEMA) | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Industrial gases |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Parkausweise, Parkplätze | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Information and communications technology |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Pressearbeit | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Invitations |  | 1900-09-11 | 2020-11-12
|  | Prüfung selbstinstallierte Anlage | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Later stand dismantling |  | 1900-09-11 | 2020-10-15
|  | Reinigung | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | LeadTracking |  | 1900-09-11 | 2020-11-12
|  | Spedition/Logistik | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Meeting rooms | 2020-09-24 | 1900-09-11 | 2020-09-24
|  | Sprinkleranlagen | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Music use at trade fairs (GEMA) |  | 1900-09-11 | 2020-09-24
|  | Standbau | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Notification by building supervisor |  | 1900-09-11 | 2020-09-24
|  | Standbaugenehmigung | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Parking tickets | 2020-10-15 | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Standparty | 255 | 2020-11-05 |  |  |  |  | Partitions |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Standskizze für Installationen | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Press work |  | 1900-09-11 | 2020-09-24
|  | Systemstände | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Refrigerators |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Taxi-Service | 255 | 2020-11-05 |  |  |  |  | Restaurant law (serve alkoholic beverages) | 2020-10-15 | 1900-09-11 | 2020-09-24
|  | Technische Gase | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Sprinkler systems |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Telekommunikation | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Staff for set up and dismantling |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Trennwände | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Stand fittings |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Überprüfung Elektroinstallation | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Stand packages |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Verlängerter Abbau | 1900-09-11 | 2020-10-15 |  |  |  |  | Stand parties |  | 1900-09-11 | 2020-11-05
|  | Versicherung | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Stand plan for installations |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Vorbereitende Kundenwerbung | 1900-09-11 | 2020-10-15 |  |  |  |  | Steam/smoke extractor equipment |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Vorgezogener Aufbau | 1900-09-11 | 2020-10-15 |  |  |  |  | Telecommunications facilities |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | WLAN | 1900-09-11 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Test handover certificate |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Warenkorb OSC leeren | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Testing electrical installations |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Wasserinstallation | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Transportation of goods |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Werbung auf dem Messegelände | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Two-storey exhibition stands |  | 1900-09-11 | 2020-09-24
|  | Wrasen-/Rauchgasabzüge | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Waste collection |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Zusätzliche Standausstattung | 255 | 2020-10-22 |  |  |  |  | Water installations |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
|  | Zweigeschossiger Stand/Sonderaufbauten | 255 | 2020-09-24 |  |  |  |  | Wi-Fi |  | 1900-09-11 | 2020-10-22
2020-09-23 |  | GRÜN mehr als 42 oder 56 Tage vor der Veranstaltung (je nach Frist) |  |  |  |  | 2020-09-23 |  | GREEN more than 42 or 56 days before start of the event (depends on deadline)
2020-10-15 |  | GELB zwischen 42 und 7 Tage vor der Veranstaltung |  |  |  |  | 2020-10-15 |  | YELLOW between 42 and 7 days before start of the event
2020-10-22 |  | ROT Die genannten Preise gelten bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn (Bestellfrist). |  |  |  |  | 2020-10-22 |  | RED The above prices are valid until 4 weeks before the start of the event (order period).
|  | Danach greift ein Expresszuschlag in Höhe von 20%. | [6 empty] | Thereafter, an express surcharge of 20% applies.